## Indicadores
IAP - Indicador de Aderência ao Processo (70% a 100%)
Fases e iterações (sprints) | Aderência (%)
Iniciação | 0.85714
Elaboração | 0.8
Construção | #DIV/0!
Transição | #DIV/0!
Este indicador tem o objetivo de monitorar a aderência do projeto em relação às prescrições do processo.
Identificar o quanto do processo está sendo executado pelo time ajuda a garantir a qualidade do produto e do processo.
Conforme os modelos de melhoria contínua, a execução sistemática do processo contribui significamente na sua melhoria e consequentemente aumenta a probabilidade de construir produtos com qualidade.

## Ver-Iniciação1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2020-12-02 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.85714
Nome do Verificador: |  | MDT-victor calebe | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Ambiente |  | documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.)
| 1 | Existe template para documento não previsto no SpinOff? | NA | Cronograma e telas do projeto Web Design.
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão |  |  | Atualizar visão
| 2 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim | A nomeação do arquivo deve ter a sigla padronizada em todos os documentos.
| 3 | O objetivo, os problemas e as necessidades do cliente estão claras? | Sim | Informações implicítas
| 4 | As necessidades foram descritas como histórias de usuário? | Sim
| 5 | Fornece uma visão geral do sistema de forma clara e objetiva? | Sim | Ver visão
| 6 | Foram identificadas restrições de prazo, custo, tecnológica, ou qualquer outra e registradas no Visão? | Sim
modelo de caso de uso
| 7 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 8 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão claros? | Sim
| 9 | Os casos de uso e atores possuem descrições claras e objetivas de forma a não necessitar que alguém explique-o verbalmente? | Sim
| 10 | Caso tenha sido criado o protótipo, ele foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Não
| 11 | O escopo foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | Sim
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 12 | Se criado, o artefato usou o template atual e foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 13 | Se criados, as especificações para os casos de uso/histórias de usuário são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Não
glossário
| 14 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | NA
| 15 | As descrições dos termos estão claras? | NA
atas de reuniões
| 16 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 17 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | termo de abertura do projeto
| 18 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
planilha de planejamento e controle do projeto
| 19 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 20 | A equipe foi definida com seus respectivos e-mails? | Sim
| 21 | O backlog do produto foi criado com todos os Casos de Uso? | Sim
| 22 | Foi feita a estimativa do Backlog do Produto? | Sim
| 23 | Foi feita a priorização do Backlog do Produto? | Sim
| 24 | O plano de entregas foi definido e documentado e corresponde ao número de sprints planejado? | Não | Preciso saber quando e o que será entregue em cada sprint. SpinOff é um processo iterativo e Incremental.
| 25 | O plano de gerenciamento de riscos foi elaborado e considerou as restrições registradas no Visão? | Não | Margem de erro de 30%
| 26 | O planejamento foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | Sim | Aprovado pelo Owner
| 27 | O Sprint 1 foi planejado e as horas reais gastas foram lançadas? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 28 | A estrutura do projeto (repositório) foi criada com o template atual e está sicronizada com o servidor? | Sim | O projeto está no repositório do GitHub.
| 29 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 30 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim |  | Procurar no curso SpinOff
| 31 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 32 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | NA
| 33 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 34 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | NA
| 35 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Elaboração1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2020-12-28 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.8
Nome do Verificador: |  | MDT-victor calebe | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | Sim
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | Sim
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Sim
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes) | Sim
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente? | NA
| 6 | O caso de uso/história de usuário escolhido para definir e testar a arquitetura foi especificado? | Sim
glossário
| 7 | Foi atualizado? | NA
atas de reuniões
| 8 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 9 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | Não
| 10 | Foram criados diagramas de classes, de arquitetura, de pacotes e de deployment? | Não
| 11 | Os requisitos suplementares (não funcionais) foram especificados e utilizados na definição da arquitetura? | NA
| 12 | Foi criado o Modelo de Negócio (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento) | Sim
| 13 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff? | Sim
guia de implementação
| 15 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 16 | Foi criado o guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem? | Sim
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 17 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | Não | faltou os testes
| 18 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes? | NA
| 19 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 20 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Sim
| 21 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio? | Sim
| 22 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 23 | Foi feito o planejamento do Sprint? | Não
| 24 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? | Não
| 25 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | NA
| 26 | O plano de entregas foi atualizado? | Sim
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | Sim
| 28 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 29 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 30 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 31 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 32 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 33 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | NA
| 34 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Construção1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado?
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados?
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas?
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes ou DER)
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente?
glossário
| 6 | Foi atualizado?
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas?
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado?
| 9 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff?
guia de implementação
| 10 | O guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem foram atualizados?
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 11 | Os novos diagramas de classes foram criados por caso de uso/história de usuário? (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento)
| 12 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes?
| 13 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação?
| 14 | O código está documentado conforme guia de implementação?
| 15 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio?
| 16 | Os testes unitários foram executados, todos passaram?
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 17 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto?
| 18 | Possui um roteiro com casos de testes para cada caso de uso ou história de usuário?
| 19 | Os dados de entrada e resultados esperados estão definidos?
| 20 | Foi criada a massa de testes de acordo com as especificações de requisitos?
| 21 | Existem evidências de execução dos testes?
| 22 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média?
| 23 | Se os testes foram automatizados, foram criados os scripts de testes?
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 24 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária?
| 25 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto)
| 26 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado?
| 27 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints?
| 28 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado?
| 29 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 30 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto?
| 31 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 32 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
requisição de mudanças
| 33 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto?
| 34 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff?
| 35 | Foram realizadas as análises de impacto?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Transição1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | #DIV/0!
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado?
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados?
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas?
| 4 | Os modelos de casos de uso, objetos e arquitetura estão atualizados de acordo com o código refinado?
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram atualizados e aprovados pelo cliente?
glossário
| 6 | Foi atualizado?
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de validação do produto, novos requisitos e refinamento foram aprovadas?
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado?
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 9 | Foi realizado refinamentos no código para melhorar eficiência ou corrigir bugs?
| 10 | Os diagramas de classes foram atualizados?
| 11 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação?
| 12 | O código está documentado conforme guia de implementação?
| 13 | Os testes unitários foram executados, todos passaram?
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 14 | Os roteiros de testes foram criados, atualizados e executados?
| 15 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média?
| 16 | Se os testes foram automatizados, foram executados os scripts de testes?
Desenvolvimento - Implantação |  | guia de implantação
| 24 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto?
| 25 | O guia de implantação foi criado para implantar o produto (subproduto) com software, hardware, etc. necessários para a implantação em ambiente de produção?
manual do usuário (pode ser help on-line)
| 26 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto?
| 27 | É suficiente e dispensa treinamento do usuário?
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 19 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária?
| 20 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto)
| 21 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado?
| 22 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints?
| 23 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado?
| 24 | Existem evidências de aceitação do produto implantado e testado pelo usuário?
| 25 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo?
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 26 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto?
| 27 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC?
| 28 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado?
requisição de mudanças
| 29 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto?
| 30 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff?
| 31 | Foram realizadas as análises de impacto?
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.