## Indicadores
IAP - Indicador de Aderência ao Processo (70% a 100%)
Fases e iterações (sprints) | Aderência (%)
Iniciação | 0.9375
Elaboração | 1
Construção | 1
Transição | 1
Este indicador tem o objetivo de monitorar a aderência do projeto em relação às prescrições do processo.
Identificar o quanto do processo está sendo executado pelo time ajuda a garantir a qualidade do produto e do processo.
Conforme os modelos de melhoria contínua, a execução sistemática do processo contribui significamente na sua melhoria e consequentemente aumenta a probabilidade de construir produtos com qualidade.

## Ver-Iniciação1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2020-01-10 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 0.9375
Nome do Verificador: |  | Aluisio Santos, Iago e Rogério | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Ambiente |  | documentos não padronizados (templates, guias, leis, etc.)
| 1 | Existe template para documento não previsto no SpinOff? | Sim
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 2 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 3 | O objetivo, os problemas e as necessidades do cliente estão claras? | Sim
| 4 | As necessidades foram descritas como histórias de usuário? | Sim | Estão muito genéricas, as necessidades normalmente são as funcionalidades desejadas pelo cliente. | Foram detalhadas
| 5 | Fornece uma visão geral do sistema de forma clara e objetiva? | Sim
| 6 | Foram identificadas restrições de prazo, custo, tecnológica, ou qualquer outra e registradas no Visão? | Sim
modelo de caso de uso
| 7 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim | Deve-se utilizar o template do SpinOf. O projeto dividiu em dois projetos Astah, é um só. | Foram refeitos
| 8 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão claros? | Sim
| 9 | Os casos de uso e atores possuem descrições claras e objetivas de forma a não necessitar que alguém explique-o verbalmente? | Sim | Descrição do ator não está clara, lembrando que o ator é algo ou alguém que usa, interage com o sistema. Em vários documentos é utilizado o termo "freelancer" e "publicador", o que não corresponde ao ator "usuário". Tem que ser claro o modelo e as especificações. Me parece que existem dois tipos de atores e só foi modelado um usuário genérico. | Ratificadas e atualizadas
| 10 | Caso tenha sido criado o protótipo, ele foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 11 | O escopo foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | NA
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 12 | Se criado, o artefato usou o template atual e foi armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 13 | Se criados, as especificações para os casos de uso/histórias de usuário são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Sim | Os objetivos das especificações de casos de uso não correspondem às descrições do modelo de caso de uso. É só CRUD? A especificação 2 não mostra só isso. Apesar de as Histórias corresponderem. Recomendação: ou usar especificação ou história. Não é normal e nem produtivo usar os dois, a não ser que queiram realmente. | Foram refeitas e atualizadas
glossário
| 14 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 15 | As descrições dos termos estão claras? | NA | Não preenchido.
atas de reuniões
| 16 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 17 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | NA
Gerenciamento de Projetos |  | termo de abertura do projeto
| 18 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim | meio confuso, mas ok.
caso de desenvolvimento
| 18 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim | Não foi criado o caso de desenvolvimento para mostrar as alterações do processo, por exemplo os links para as ferramentas adotadas/substituídas.
| 19 | Se incluido algum documento foi criado template e armazenado na pasta Ambiente? | NA
| 20 | Se utilizada/substituida alguma ferramenta existe referência/link para acessá-la? | Sim | Faltou especificar as ferramenta adotadas/substituídas.
planilha de planejamento e controle do projeto
| 21 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 22 | A equipe foi definida com seus respectivos e-mails? | Sim
| 23 | O backlog do produto foi criado com todos os Casos de Uso? | Sim
| 24 | Foi feita a estimativa do Backlog do Produto? | Sim
| 25 | Foi feita a priorização do Backlog do Produto? | Sim
| 26 | O plano de entregas foi definido e documentado e corresponde ao número de sprints planejado? | Sim | As entregas devem corresponder ao número de sprints e respectivos produtos planejados por fase/iteração e não fase. | O planejado foram quatro Sprints e estamos dentro do prazo planejado.
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi elaborado e considerou as restrições registradas no Visão? | Sim
| 28 | O planejamento foi apresentado e aprovado pelo cliente ou representante? | NA
| 29 | O Sprint 1 foi planejado e as horas reais gastas foram lançadas? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 30 | A estrutura do projeto (repositório) foi criada com o template atual e está sicronizada com o servidor? | Sim
| 31 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 32 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 33 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 34 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 35 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | Não | Não preenchido.
| 36 | Foram realizadas as análises de impacto? | Não | Não preenchido.
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Elaboração1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2021-01-17 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 1
Nome do Verificador: |  | Aluisio Santos, Iago e Rogério | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | NA
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | Sim | A história de usuarios não pode ter parte de funcionalidades de outra história (produtos). Uma história para cada necessidade. | Refeito e atualizado*
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | Sim
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes) | Sim | Modelo de negócio (diagrama de classes) não pode ser dependente de tecnologia, deve conter apenas entidades do negócio. | Refeito e atualizado*
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente? | NA
| 6 | O caso de uso/história de usuário escolhido para definir e testar a arquitetura foi especificado? | Sim
glossário
| 7 | Foi atualizado? | NA
atas de reuniões
| 8 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | NA
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 9 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | Sim
| 10 | Foram criados diagramas de classes, de arquitetura, de pacotes e de deployment? | Sim | As classes do modelo não representam as classes envolvidas na realização da história escolhida para definir e testar a arquitetura. O modelo deve refletir fielmente os nomes das classes implementadas. Por exemplo, no modelo de caso de uso é usado usuário e no código Login. Os pacotes não foram representados no modelo e devem ser representados para facilitar o entendimento e localização das classes. | Tudo refeito e atualizado no GitHub inclisive foi feito o deployment do projeto.
| 11 | Os requisitos suplementares (não funcionais) foram especificados e utilizados na definição da arquitetura? | NA
| 12 | Foi criado o Modelo de Negócio (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento) | Sim | Modelo de negócio (diagrama de classes) não pode ser dependente de tecnologia, deve conter apenas entidades do negócio. | Refeito e atualizado*
| 13 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff? | Sim
guia de implementação
| 15 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 16 | Foi criado o guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem? | Sim | Os padrões definidos não são aplicados no código, particularmente a documentação. Em relação ao código do front-end está muito difícil identificar por exemplo, quais arquivos correspondem ao caso de uso usado para definir a arquitetura. No modelo não é especificado e no código todos estão com o mesmo nome. portanto não como rasterar a funcionalidade em caso de manutenção. Muito difícil de achar os artefatos de uma funcionalidade caso ela precise de manutenção. Tem que criar uma forma de rastrear que facilite a manutenção. | A aplicação Job Sea, trabalha com o sistema de API e SPA. SPA (Single Page Application), é a forma que o React JS trabalha, tirando assim o maior proveito possível das chamadas a API, por conta disto, o frontend não tem nenhuma referencia direto aos casos de uso explicitados no backend. O que pode ser relacionado dessa forma, como uma referência as regras de negócio existentes no backend, são as chamadas a API, que ocorrem por convenção dentro dos arquivos na pasta services - src/services/. Esses metodos de chamada sao todos invocados em suas paginas respectivas, de acordo com a necessidade.
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 17 | O caso de uso escolhido para definir e testar a arquitetura foi implementado e testado? | NA |  | Testar um caso de uso
| 18 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes? | Sim | Em relação ao código do frontend no modelo não é especificado e no código a entidade usuário está como login. Tem que criar uma forma de rastrear que facilite a manutenção. | A aplicação Job Sea, trabalha com o sistema de API e SPA. SPA (Single Page Application), é a forma que o React JS trabalha, tirando assim o maior proveito possível das chamadas a API,
| 19 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 20 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Sim | não encontrado documentação de código no codigo. | Pode ser encontrado a documentação no URL: http://200.98.204.176:8080/swagger-ui.html#/usuario-controller, apesar que o código só deve ser comentado em casos especiais (Em um metodo ou implementação de regras de negócios de alta complexidade), caso não exista a necessidade não deve-se comentado.
| 21 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio? | NA | na suite de testes só tem teste de conexão. Deve haver orientação do que, nom mínimo deve estar na suite de testes. O que deve ser orientado no guia de implementação. | sugestão de melhoria
| 22 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | NA
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 23 | Foi feito o planejamento do Sprint? | Sim
| 24 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? | Sim
| 25 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | NA
| 26 | O plano de entregas foi atualizado? | Sim
| 27 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | Sim
| 28 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 29 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 30 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 31 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | Sim
requisição de mudanças
| 32 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 33 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | NA
| 34 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Construção1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  | 2021-01-20 | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 1
Nome do Verificador: |  | Aluisio Santos, Iago e Rogério | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | NA
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | Sim | Adicionado visitante externo
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | NA
| 4 | Foi criado/atualizado o modelo de negócio das entidades? (diagrama de classes ou DER) | NA
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram aprovados pelo cliente? | NA
glossário
| 6 | Foi atualizado? | NA
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de levantamento de requisitos foram aprovadas? | Sim
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? | NA
| 9 | Foi utilizado um o padrão de projeto de banco de dados específico ou o padrão do SpinOff? | Sim | Foi ultilizado o PostegreSQL como pacrão no projeto.
guia de implementação
| 10 | O guia com os padrões de codificação e documentação ou referência para o padrão nativo da linguagem foram atualizados? | Sim | Padrões de codificações referentes ao código.
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 11 | Os novos diagramas de classes foram criados por caso de uso/história de usuário? (diagrama de classes com todas as entidades identificadas) ou um DER (diagrama de entidade relacionamento) | Sim
| 12 | O código respeita o modelo de arquitetura, inclusive nomeação de classes, atributos, relacionamentos e pacotes? | Sim
| 13 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 14 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Sim
| 15 | A suite de testes unitários contempla os métodos públicos do controlador que possuem regras de negócio? | Sim
| 16 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | Sim
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 17 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 18 | Possui um roteiro com casos de testes para cada caso de uso ou história de usuário? | Sim | ***
| 19 | Os dados de entrada e resultados esperados estão definidos? | Sim | ***
| 20 | Foi criada a massa de testes de acordo com as especificações de requisitos? | Sim | ***
| 21 | Existem evidências de execução dos testes? | Sim | ***
| 22 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média? | NA
| 23 | Se os testes foram automatizados, foram criados os scripts de testes? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 24 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária? | Sim
| 25 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto) | NA | Dentro do planejado
| 26 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | Sim
| 27 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints? | NA
| 28 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | NA
| 29 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 30 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 31 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | Sim
| 32 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | NA
requisição de mudanças
| 33 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 34 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | NA
| 35 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.

## Ver-Transição1
CheckList de Verificação de Projeto
Data da Verificação: |  |  | IAP - Indicador de Aderência ao Processo: |  | 1
Nome do Verificador: |  |  | O ideal é que o índice de aderência ao processo tenha entre 70 e 100%
Disciplina | Qde. | Itens de verificação | Resultado | Descrever o desvio | Sugestão de melhoria
Desenvolvimento - Requisitos |  | visão
| 1 | Foi alterado por mudança? Se sim houve impacto? Se sim o planejamento foi atualizado? | NA
modelo de caso de uso
| 2 | O modelo de casos de uso, escopo do sistema em termos de funcionalidades, e respectivas permissões de acesso estão atualizados? | NA
especificações de requisitos (casos de uso e/ou histórias do usuário)?
| 3 | Foram criadas novas especificações para os casos de uso/histórias de usuário? Se sim são testáveis, ou seja, é possível identificar as entradas e verificar se as saída estão corretas? | NA
| 4 | Os modelos de casos de uso, objetos e arquitetura estão atualizados de acordo com o código refinado? | Sim
| 5 | As novas especificações, modelos e protótipos foram atualizados e aprovados pelo cliente? | Sim
glossário
| 6 | Foi atualizado? | NA
atas de reuniões
| 7 | As atas das reuniões de validação do produto, novos requisitos e refinamento foram aprovadas? | Sim
Desenvolvimento - Análise e Design |  | modelo de arquitetura
| 8 | O modelo de arquitetura foi atualizado? | NA
Desenvolvimento - Implementação |  | codigo fonte
| 9 | Foi realizado refinamentos no código para melhorar eficiência ou corrigir bugs? | Sim
| 10 | Os diagramas de classes foram atualizados? | NA
| 11 | O código está dentro dos padrões de codificação do guia de implementação? | Sim
| 12 | O código está documentado conforme guia de implementação? | Sim
| 13 | Os testes unitários foram executados, todos passaram? | Sim
Desenvolvimento - Testes |  | roteiro de testes
| 14 | Os roteiros de testes foram criados, atualizados e executados? | NA
| 15 | Os defeitos encontrados foram corrigidos em quantos ciclos de teste em média? | NA
| 16 | Se os testes foram automatizados, foram executados os scripts de testes? | NA
Desenvolvimento - Implantação |  | guia de implantação
| 24 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 25 | O guia de implantação foi criado para implantar o produto (subproduto) com software, hardware, etc. necessários para a implantação em ambiente de produção? | Sim
manual do usuário (pode ser help on-line)
| 26 | O artefato foi criado com o template atual e armazenado na pasta correta da estrutura do projeto? | Sim
| 27 | É suficiente e dispensa treinamento do usuário? | Sim
Gerenciamento de Projetos |  | planilha de planejamento e controle do projeto
| 19 | Foi feito o planejamento do Sprint? E foi respeitada a capacidade do time para o Sprint em termos de carga horária? | Sim
| 20 | Foi refeita a estimativa e a priorização no Backlog do Sprint? (as estimativas inicias do Backlog do Produto não podem ser apagadas, para que possa haver comparação planejado x realizado no fim do projeto) | NA
| 21 | No Backlog do Produto foi incluído mais alguma atividade, estimado e priorizado? | NA
| 22 | O plano de entregas foi atualizado? Corresponde ao número de sprints? | NA
| 23 | O plano de gerenciamento de riscos foi atualizado? | NA
| 24 | Existem evidências de aceitação do produto implantado e testado pelo usuário? | NA
| 25 | Foram feitas as reuniões de Revisão do Produto e Processo? | Sim
Gerenciamento de Configuração e Mudanças |  | repositório (itens de configuração)
| 26 | Os artefatos estão nos locais corretos conforme guia-mapeamento de processo x produto? | Sim
| 27 | Os artefatos estão nomeados conforme guia-políticas de GC? | NA
| 28 | Os históricos de atualizações dos artefatos, na ferramenta, possuem descrição do que foi alterado? | NA
requisição de mudanças
| 29 | Houve mudanças em relação ao escopo inicial? Se sim, foram registradas no Backlog do produto? | NA
| 30 | Foram geradas requisições de mudanças usando o template do SpinOff? | NA
| 31 | Foram realizadas as análises de impacto? | NA
Note on D2: Como calcular o Indicador de Aderência ao Processo Considerando os 32 itens deste checklist, subtraia os resultados NA, então divida o total de SIM pelo total de itens verificados sem NA. Exemplo 32 - 2(NA) = 30 SIM = 25 índice de aderência = 25/30 = 0,83 * 100 = 83%
Note on D4: Sim - Existe evidência direta ou indireta. Não - Não existe evidência. NA - Não se aplica ao projeto.
Note on E4: Caso o resultado seja NÃO, este campo deve ser preenchido.
Note on F4: Sempre que uma boa prática for observada no projeto ou reportada pelo time, este campo deve ser preenchido.